附件3

高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目

总 结 报 告

学校名称 广西现代职业技术学院 学校代码 13522

专业名称（代码） 机械制造与自动化（580102） 专业负责人 韦建军

学校举办单位 河池市人民政府

学校所在地 广西河池市新建西路02号

教育部 财政部 制

二○一三年九月

机械制造与自动化专业建设项目总结报告

一、项目概况

1.项目简介

根据《教育部 财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》（教职成[2011]11号）文件要求，我院机械制造与自动化专业积极申报“高等学校提升专业服务产业发展能力建设项目”，《专业建设发展方案》于2011年10月获得批准通过。2011年12月，机械制造与自动化专业被国家教育部、财政部正式确定为高等学校提升专业服务产业发展能力项目建设专业。本建设项目共包含8个一级项目，17个二级项目。

为适应机械行业发展带来的对机械制造、机械设备维护快速增长的需求，2004年正式开设了机械制造与自动化专业。本专业开设以来，共向社会输送了607名高质量的毕业生，目前在校学生103人。

1.1项目建设目标

本项目以机械制造与自动化专业建设为核心，以实验实训基地建设、师资队伍建设、人才培养模式和课程体系教学内容改革为重点，通过两年的建设期将机械制造与自动化及专业群建成为装备制造企业，中小型制造企业及民营装备制造企业的设备改造、制造信息技术、生产工艺技术服务提供高技能型人才的专业，并在深化教育教学、创新人才培养模式、提高社会服务能力和创建办学特色等方面取得明显进展。

具体建设目标

（1）人才培养模式与质量

坚持工学结合的人才培养模式，以典型产品的生产过程改革现有课程体系，采用任务驱动、行动导向的教学模式组织教学，力争两年内达到：

①毕业生双证率达到95%以上；

②毕业生就业率达到96%以上；

③其中对口就业达到95%以上；

④学生参加各级各类职业技能竞赛荣获好成绩。

（2）课程建设与教学资源建设

①完成校本急需专业的人才培养体系构建，形成“教、学、做”为一体的人才培养体系；

②完成所有专业课程标准的编制并予以实施；

③改革教学评价体系，将职业素质融入学生专业成绩评价体系中，建立操作性强的课程评价体系；

④建立科学的课程监控体系，对课程教学改革与教学质量实施有效监控；

⑤完成教学资源库的建设，完成1-2门专业类精品课程和特色课程，编写2-3本校本教材。

（3）校内外实训基地建设

①在现有校内实训车间的基础上进行改造，建立新的机械实训基地，以满足相关实习实践项目的需要；

②进一步建设校外实习实训基地，与东风柳州汽车有限公司、桂林福达集团就学生顶岗实习、订单培养达成长期协议。

（4）师资队伍建设

①具有研究生学历或硕士学位占教师总数比例达60%以上；

②高级专业技术职务的比例在15%以上；

③具备“双师”素质的教师达专职教师总数的90%以上；

④专业学术带头人1-2人；

⑤校级优秀中青年骨干教师达到40%。

1.2项目建设内容

（1）完善实训基地建设，强化实践育人

在原有机械制造与自动化实训室设备的基础上，增加机械设备拆装实训设备、液压与气动实训设备、数控维修实训设备，建设集“教学实训、技术培训、技能鉴定、技术服务”四位一体的生产性“机械制造与自动化实训中心”，引入企业项目，营造与生产工作现场相一致的职业教育环境和文化氛围，培养学生熟练的职业技能。

（2）构建信息资源平台，推动学习方式转变

利用现代信息技术构建多种媒体形式的学习平台，充分发挥信息化资源的优势，改变传统教学模式和学习方式，形成“任务引领，学生自主”的学习局面，不断提高学生的专业水平。

（3）深化“岗学轮训、螺旋提升”的工学结合人才培养模式改革

依托行业协会，培养学生“扎实的首岗胜任能力，突出的岗位适应能力，较强的可持续发展能力”，全面促进学生知识、能力、素质协调发展，突出岗位实用新技术培养，促进学生职业能力可持续发展，形成特色鲜明的“岗学轮训、螺旋提升”人才培养模式，实施“交替进阶”教学组织模式，将现代企业优秀文化理念融入人才培养全过程，强化职业道德和职业精神培养，推进素质教育。

（4）打造双师素质高、专兼结合的教学团队

充分发挥行业协会作用，以“资源共享”为载体，建设“教师工作站”，建立教学团队合作机制，通过校企互兼互聘，企业锻炼等途径，加强双师素质教师培养，使双师素质教师达到90%以上；聘任行业企业技术骨干担任兼职教师，实施“弹性教学安排”，确保高技术水平人员到校上课，使兼职教师担任专业课时比例达到30%；通过传、帮、带作用，加强青年教师培养，建立有一定社会影响力、双师素质高的专兼结合教学团队。

（5）对接行业、企业职业标准，构建“任务驱动，能力递进”工作过程系统化课程体系

与合作企业共同制订、实施和评价专业人才培养方案，构建“任务驱动，能力递进”专业课程体系；引入机械加工项目、设备维修项目等，校企共同开发专业课程，制定专业课程标准，实现专业课程内容与企业对接、与职业标准对接；推行“双证书”制度，将数控车工、数控加工中心工、机修钳工等职业资格认证纳入课程体系。

（6）行业协会助力，创新双主体育人机制

依托机械行业协会，组建由河池矿山机械厂、河池运输车辆有限公司、河池玉动车辆厂、河池三和矿山机械厂等企业参与的行业协会,探索了办学体制转型。在机械行业协会的指导下，明晰了人才培养方案的修订、人力资源共享、设备资源共享、“教师工作站”等运行方式。两年建设期内，充分发挥了行业协会优势和影响力，聚集优势办学资源，实现校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。

（7）强化实践教学、提高学生技能

通过“白加黑”、“五加二”的形式，组织学生参加普通车工、数控车工、数控铣工、焊工、电工等职业工种的培训，使理论教学与实践教学的课时比例达到4.5:5.5。两年建设期内，学生参加职业技能培训达xxxx人次，参加河池市职业技能鉴定中心组织的中级工鉴定，过关率达90%，为学生进入职业岗位就业提供了保证。

（8）以生为本，确保实践教学安全

计划安排3万元用于机械类学生实习实训及企业顶岗实习的意外伤害保险。

1.3项目资金预算

本项目经费预算为：计划投入资金210万元，全部由中央财政投入。

| 建设内容 | 建设经费来源及预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 （万元） | 申请中央财政 （万元） | 地方财政 （来源25： ） （万元） | 行业企业 （来源25： ） （万元） | 其他 （来源25：____） （万元） |
| 总计（万元） | 610 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 实训基地建设 | 1．数控、机械加工实训室设备采购 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 现代信息技术应用与数字校园设备采购 | 1.设备采购 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 校企合作、工 学结合建设 | 1、校企合作制度建设 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2、企业顶岗实习、订单培养 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 师资队伍建设 | 1．专业带头人培养 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3．建设兼职教师队伍 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4．职业教学能力培训 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 课程体系建设教学内容改革 | 1.核心课程建设 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.双证课程融合 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.教材建设 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.教学资源建设 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 人才培养模式改革 | 1、人才培养模式方案改革 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2、举办职业技能大赛 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3、教学质量评价与人才培养质量评价 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 实训、实习耗材补贴 | 实习、实训、考证培训及竞赛耗材 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 实训、实习意外伤害保险 | 实习、实训、考证培训及竞赛等意外伤害保险 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 3 | 0 | 0 | 0 |

1.4建设内容与资金变动情况

为保证项目的顺利进行，学院通过各种渠道自筹配套建设经费547万元用于改善教学条件和教学管理，其中投入400万元用于新建生产性“机械制造与自动化实训中心”实训大楼，改善教学环境；投入17万元用于建设50间教室的音视频教学监控系统，推荐数字化教学管理；投入130万元用于新建50间多媒体教室，改善教学条件，充分发挥现代教学手段的优势。

2．进展与管理

本项目从2011年12月获得立项以来，经过近两年的建设，在推进校企合作、强化实践育人、转变培养方式、建设教学团队、探索系统培养、实施第三方评价等方面的工作进展顺利，初见成效。

2.1推进校企合作

我院机械制造与自动化专业积极探索校企合作运行机制，在加强校企合作，共同育人方面取得了较好的成果。

（1）召集河池市及周边地区的机械行业企业工程技术人员及企业家，就如何培养适合企业需求的高素质机械专业技术技能型人才研讨会，成立了河池市机械行业协会，校企双方就人才培养、人力资源共享、设备资源共享达成意向，制订完成了《行业协会议事规则》、《行业协会会员职责》及《校企合作运行管理制度》；《校企合作项目管理制度》等文件与制度。

（2）加强与区域内企业的联系与合作。我院与桂林福达股份有限公司、柳州奋达模具有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、美的集团等区内外企业签署了校企合作协议。2012-2013学年度，共有96人次到桂林福达股份有限公司顶岗实习，其中属于机械制造与自动化专业的学生有28人，2010届毕业生有23人留在该公司工作；有36人次到柳州奋达模具有限公司顶岗实习，有5人留在该公司工作；到广东美芝制冷设备有限公司、美的集团、广东奥马电器股份有限公司、格兰仕（中山）电器有限公司等企业顶岗实习的学生达到356人次。同时学院采用三步走的方法，第一步，与企业通过教学实习、顶岗实习进行初步合作，除上述企业外，目前已经展开合作的企业还有本地的企业如河池车辆厂、河池玉动车辆有限责任公司、河池化工股份有限责任公司，周边的企业如东风柳州汽车有限公司、广州德善数控有限公司、中山南特精密机械有限公司、深圳比亚迪公司尝试校企合作。第二步，与企业进行互助合作，为企业培训员工，聘请企业兼职教师。目前已经与河池市南方有色集团开展了一系列的互助合作。第三步，与企业进行深度合作，与企业共同开展科研活动，共同制订课程标准与考核标准。共建实训基地，探索“校中厂，厂中校”的实践教学模式。已经与河池矿山机械厂开展了实际合作。

2.2 强化实践育人

以职业技能为指导，以企业岗位需求为基础，与企业合作制定与职业岗位标准相吻合的课程标准、考核标准，强化实践能力培养。

2012年，安排了兰小光、李和明等专业老师到河池玉动车辆有限责任公司、桂林福达股份有限公司、柳州奋达模具有限公司、东风柳州汽车有限公司等企业进行调研，深入了解企业用人需求，分析岗位能力要求，明确专业领域核心能力，并围绕核心能力制定培养方案。

积极推进工学结合，强化实践能力培养：

在深入调研的基础上，学校与企业合作制定与企业岗位标准相吻合的课程标准、考核标准；采用动态的柔性化课程体系，为企业培养订单式人才。积极探索和推进工学结合的人才培养新模式，分六个阶段进行，各阶段均在校内、校外实训基地安排相应课程、教学内容，进行工学结合、交替的专业素质和技能培养。第一阶段重点是专业基础知识的素质与职业技能培养：主要在校内实训基地进行，其目的是训练学生基本素质和敬业、严谨、负责任的工作态度，教学中采取 任务驱动式的融 “教、学、做 ”合一的教学模式；第二、三、四阶段主要是职业技能培养：该阶段利用校内实训基地和校外实训基地，在培养职业技能的教学中仍采取“工作任务”作为驱动主线，体现课堂与实习、实训地点一体化的融“教、学、做”合一的教学模式；第五阶段主要是职业综合素质和技能培养：安排在校内实训基地和校外实训基地进行实际操作，即根据专业方向的不同分别在校内外实习实训基地完成机械自动化设备的操作或机械加工工艺装备设计、制造，机械自动化设备的维修维护、安装调试等工作；第六阶段主要是进一步提升学生的综合专业能力：依托校内、外实训基地，通过生产性任务实训，实现生产和学习的有机结合，并安排至少半年的顶岗实习。

以突出职业技能培养为特色，实行“双证书”教育 对企业岗位进行能力分析，明确专业领域核心能力，并围绕核心能力制定培养方案，培养方案体现相关职业资格证书要求，使学生毕业时具备相应的上岗能力。学生毕业时，不仅要求取得毕业证，还要求取得职业资格证书，目前本专业推行的职业资格证书主要有：普通机加工和数控操作工的中、高级证书等。2010届毕业生获得的资格证书、上岗证书有76人次，考证通过率达到98%。

2.3 转变培养方式

以工学结合为人才培养模式，以工作任务为导向，“教、学、做”合一，通过对企业岗位要求进行能力分析，突出职业技能培养的特色，重点进行职业技能和综合素质的培养。

探索并实践了“校企一体，工学结合”的人才培养模式，构建了“基本素质教育与专业能力培养相互渗透”的专业课程体系，形成了“模块化、工学交替”的实践教学体系。

在学院“校企一体，工学有机结合”人才培养模式指导下，我们将专业建设主动融入地方工业产业链，围绕地方经济发展需要，以培养职业素质高、专业能力强、具有可持续发展能力的高素质高技能人才为目标，探索并实践了“校企一体，项目驱动，工学结合”的人才培养模式。

（1）“校企一体，项目驱动，工学结合”人才培养模式内涵

“校企一体”就是在“互利双赢”原则指导下，学校和企业融为一体，双方利用各自优势，相互促进，形成“校中厂，厂中校”的培养方式。一方面，企业通过学校的优势设备、科研技术力量，促进其产能提升和技术进步；另一方面，学校充分利用企业的生产设备、生产环境及技术力量搭建稳固的专业建设平台，有力地推进生产性实训基地建设、专兼结合的师资队伍建设，双方实现共赢发展。

“项目驱动”就是学校紧紧依托“校企一体”合作平台，针对企业的生产项目，把项目引进课堂，整合课程内容，促进理论教学与实践教学有机融合，从而有效地提升学生的职业素质和专业能力，同时也通过生产项目驱动师资队伍建设及实训基地建设，全面促进专业建设实现可持续发展。

“工学结合”就是通过生产性任务实训，实现生产和学习的有机结合，一方面以企业生产产品为实训项目，进行生产性的实践教学，另一方面，通过进入企业顶岗实习，参加实际工作来考察自己的能力，为学生提供提高自己环境适应能力的机会。学生们亲临现场接受职业指导、经受职业训练，了解到与自己今后职业有关的各种信息，开阔了知识面，扩大了眼界。通过工、学交替进行，使学生将理论学习与实践经验相结合，从而加深对自己所学专业的认识。

（2）“校企一体，项目驱动”人才培养模式在专业建设中的具体实践

①校企共建，形成“厂中校”。 把本专业的《机械制造技术》实训部分、《顶岗实习》等核心课程的教学放在桂林福达股份有限公司内在该企业车间进行，由专兼结合的教师团队，以现场生产任务为教学项目，开展“项目驱动”课程教学。

②引企入校，形成“校中厂”。将河池矿山机械厂、河池车辆厂等企业引进实训基地，专业课程以这些合作企业的生产项目为对象，开发项目化课程，实施“项目驱动”课程教学。

③依托“校办工厂”，主动融入地方产业链，承担企业零件外协生产。通过为河池玉动车辆有限责任公司、桂林福达股份有限公司等企业承接零件外协加工，为河池南方有色集团开展设备改造等技术服务，将生产项目引入学校，开展“项目驱动”课程教学。

④安排专业教师到合作企业顶岗实践、参与企业项目开发，提升专业教师专业能力及职业素养。2012年度，共安排了覃琦等10名老师到合作企业进行顶岗实践。

（3） 校企合作进行课程体系改革

①人才培养方案总体设计

参考区内外先进高职院校的做法，首先进行人才培养方案的总体设计（见表2-1）

表2-1 专业人才培养总体方案

| 步 骤 |  | 主要任务 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 社会调研和工作任务分析 | 1. 通过对河池及周边地区的机械生产企业实地参观、书面问卷调查、企业专家个别专访、电话访谈、座谈会、文献分析、网络查阅等多种方式，对河池及周边地区企业和往届毕业生开展深入调研，确定本专业人才培养目标和岗位要求。 | 专业教师、公共课教师、教学管理人员 |
|  |  | 2. 邀请机械行业技术相关岗位一线技术员、企业管理员开展工作任务分析，归纳出机械制造与自动化专业岗位的大概工作领域，得到大部分工作任务，最后分析得出相应的职业能力。 | 专业教师、企业专家、教育学专家、教学管理人员 |
| 二 | 课程体系构建 | 1. 基本素质教育体系设计：按照“三个服务，三个结合，一个融合”的基本原则（服务社会、服务专业、服务学生；共性与个性相结合、必修与选修相结合、课内与课外相结合；融入职业核心能力培养）确定公共课和基本素质第二课堂教育活动。 | 公共课教师、教育学专家、学生管理人员、专业教师、企业专家 |
|  |  | 2. 专业能力培养体系设计：按照本专业培养目标和岗位能力需求，结合机械制造与自动化专业相关职业资格认证要求，按学生职业岗位发展顺序设计专业课程体系结构，并重点对顶岗实习和技能大赛进行系统设计。 | 专业教师、企业专家、教育学专家 |
| 三 | 课程标准和活动方案的制订 | 1.基本素质教育课程群开发：结合专业特点，有针对性地选择教学内容、教学方法和考核方式，确定公共课的课程标准和基本素质第二课堂教育活动的活动方案。 | 公共课教师、教育学专家、学生管理人员、专业教师、企业专家 |
|  |  | 围绕机械制造与自动化专业人才培养目标，根据岗位知识和技能要求，有针对性地选择教学内容、教学方法和考核方式，确定专业基础课、专业核心课、专业拓展课、顶岗实习等课程标准，制订专业技能大赛的具体方案及考核标准等。 | 专业教师、企业专家、教育学专家 |
| 四 | 人才培养方案论证、审核 | 邀请企业实践专家和教育专家，共同对人才培养方案进行论证和审核，并修订完善人才培养方案。 | 专业教师、企业专家、教育学专家、公共课教师、学生管理人员 |
| 五 | 人才培养方案保障条件设计和建设 | 1.根据专业建设需要，引进、培训、挂职等方式构建一支“双师”素质的教师队伍。 2.根据课程建设与教学的需要，依托“校企一体”合作机制，构建一支专兼职教师结合的“双师”结构教师队伍。 3.从满足教学需要出发，按“学院自建、校企共建”的原则，构建“实践教学，培训、技能鉴定、生产及技术服务”五位一体共享型的校内外实训基地。 4.完善人才培养方案实施的保障制度建设。 | 专业教师、企业兼职教师、公共课教师、学生管理人员、校内外教学质量监控小组成员 |
| 六 | 人才培养方案实施 | 1.第一课堂教学实施：根据人才培养目标要求，按照课程标准，组织学校专任教师、企业兼职教师及辅导员共同实施课程教学和学生管理，教学质量监控组督导教学过程，保证教学质量； 2.第二课堂教育活动实施：根据职业素养和职业核心能力的培养要求，开设素质教育选修课、讲座培训拓展课和综合实践活动课，组织引导学生充分利用课余时间进行技能竞赛、科技创新，丰富学生课余生活，增强实践能力，培养创新能力。 3.在严格执行学院教学管理相关制度基础上，建立了系级完善、合理的教学运行组织机构和教学质量监控体系，保证了教学质量。 | 专业教师、企业兼职教师、公共课教师、学生管理人员、校内外教学质量监控小组成员 |
| 七 | 人才培养方案实施效果反馈 | 1.实施课堂教学质量等级评定，通过督导、学生信息员、系部教学质量监控小组，收集课程教学反馈信息； 2.通过对毕业生追踪调查和走访用人单位，收集毕业生及用人单位对人才培养方案实施的意见和建议； 3.根据各方反馈信息，对人才培养方案进行及时反思和进一步完善。 | 专业教师、企业兼职教师、公共课教师、学生管理人员、校内外教学质量监控小组成员 |

②通过社会调研，明确专业培养目标

为确保人才培养质量符合地方经济发展需求，我们积极组织本专业相关教师，围绕机械制造与自动化专业在企业中的生产应用、发展趋势，深入河池玉动车辆有限责任公司、河池南方有色集团、桂林福达股份有限公司、河池都安建兴机械公司等地方企业开展调研，得到机械制造与自动化专业人才的主要岗位、工作内容及要求详见表2-3所示：

表2-2 机械制造与自动化专业主要岗位及工作内容分析

| 工作岗位 |  | 工作内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初次就业岗位 （操作工岗位） | 普通机床操作工 数控机床操作工 机械产品装配工 焊接操作工 | 从事普通机床和数控机床的操作及产品装配、焊接操作 | 1.能根据加工工艺要求，操作普通机床进行零件加工。 2.能根据加工工艺要求，操作数控机床进行零件加工。 3.能根据技术要求装配机械产品 4.各种焊接操作 |
| 发展岗位 （技术员岗位） | 数控程序员 | 从事数控机床的自动与手工编程 | 1.能根据零件加工工艺要求，手工编制零件加工程序。 2.能根据零件加工工艺要求，应用CAD/CAM软件编制复杂零件加工程序。 |
|  | 工艺、工装设计师 | 从事加工工艺、工装夹具的设计 | 1.能根据零件要求制定零件加工工艺。 2.能根据零件加工工序，设计出夹具、检具。 |
|  | 产品检验员 | 从事产品质量检测工作 | 1.能应用专用量具对零件进行快速检测。 2.能应用三坐标测量机等先进设备对零件、模具组件进行全面检测，并根据检测结果提出相应的工艺建议。 |
| 拓展岗位 （生产组织管理岗位） | 班组长 车间主管 项目主管 | 从事班组和车间的现场管理工作 | 1.能进行车间的生产调度与管理； 2.能制定生产项目计划，推动项目实施，并按要求完成项目。 |

在调研的过程中，我们也得到了企业对高职院校毕业生基本素质要求，具体要求如下：

a.具有吃苦耐劳的良好职业素质，有较强的组织纪律及集体观念，严格服从企业的安排与管理；

b.有自主学习的能力，接受新知识的能力强，并具备一定的创新设计能力；

c.有良好的团队交流协作能力，较强的组织管理、协调能力；

d.能熟练操作计算机，有一定的文字组织编辑能力。

根据上述调研结果，结合机械制造与自动化从业人员职业标准，我们确定了本专业人才培养目标，即：主要面向机械等零部件生产企业，以普通机械加工为基础，以数控加工等先进制造技术在机械生产中的应用为方向，培养具有良好职业道德、工作态度及行为规范，能够在零件制造、生产管理等一线岗位胜任普通机床操作、数控机床操作、程序编制、加工工艺设计、产品质量控制等工作，具有可持续发展能力的高素质高技能人才。

同时，根据对毕业生的跟踪调研，总结出本专业毕业生岗位变迁发展规律，即：

初次就业岗位：操作工岗位（普通机床操作工、数控机床操作工、机械产品装配工、机电设备维修工）

发展岗位：技术员岗位（工艺设计师、数控程序员、产品检验员）

拓展岗位：生产组织与管理岗位（生产主管、项目经理等）

③分析岗位能力要求，明确支撑课程

通过对岗位的能力要求进行分析，最终得出了常见工作岗位的理论与技能要求，结合学生发展潜能要求，通过整合部分专业课程，确定相对应的专业核心课程（见表2-3），为系统构建专业课程体系提供了充分依据。

表2-3  岗位能力要求与核心课程

| 主要就业岗位 | 岗位能力要求 | 典型工作任务 | 拟定课程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制图员 | 1.掌握有关机械制图的国家规定； 2.掌握有关公差配合的国家规定（包括尺寸及公差标注、形状、位置公差标注、粗糙度标注）； 3.掌握cad软件的使用方法； | - 根据机械零件图找出实物 - 根据实物找出机械零件图 3.使用CAD软件绘制机械零件图（包括尺寸及公差标注、形状、位置公差标注、粗糙度标注、技术要求等）； 4.使用CAD软件绘制机械装配图（包括尺寸及配合标注）； | 机械制图与测量技术 |
| 质检员 | 1.掌握有关机械制图的国家规定； 2.掌握有关公差配合的国家规定（包括尺寸及公差标注、形状、位置公差标注、粗糙度标注）； 3.掌握各种量具的工作原理； 4.掌握机械零件尺寸的测量原理； 5.掌握机械零件形状、位置公差的测量原理 | - 检测机械零件的尺寸合格性； - 检测机械零件形状公差的合格性； - 检测机械零件位置公差的合格性； - 检测机械产品装配间隙合格性。 |  |
| 车间管理及工艺人员 | 1．掌握机械加工工艺知识、工艺规程制定及夹具的设计。 2．掌握机床参数、刀具、夹具、切削用置的选择。 3．掌握加工精度检测、质量检测方法、加工现场管理。 | - 简单夹具的设计，机械加工工艺规程的编制 2．车间现场安全与质量管理。 3.车间内部工时的制定及员工工作安排。 | 机械制造工艺与装备 |
| 通用机床操作工（车、铣、刨、磨、钻等） | 1.各种机床的工作原理和基本结构。 2．各种机床的加工方法和基本工具、量具的使用方法。 3.各种机床的维护。 | 1．车、铣、刨、磨、钻床的安装、调试、操作。 2. 车、铣、刨、磨、钻床的维护保养。 3．各种机床常见故障的排除。 4. 设备管理基本知识。 | 机械制造技术 （普通加工） |
| 数控机床操作工（数控车床、数控铣床和加工中心） | - 掌握数控机床工作原理和基本结构 2．掌握数控机床的加工方法和基本工量具的使用。 3. 掌握数控机床的日常维护、常见故障判断。 | 1．数控机床的安装、调试、操作。 2. 数控机床的典型零件数控编程与加工。 3. 数控机床常见故障的排除。 | 机械制造技术 （数控加工） |
| 机电设备销售及售后服务人员 | 1．掌握产品性能指标、功能、使用、维护。 2．主要是对市场进行调研与分析，跟进客户。 3．管理本部门相关工作，执行总经理下达的销售任务，制定降低库存方案等等。 | 1．产品销售 2．产品售后服务 | 机电产品营销策略 |

（4） 探索系统培养

在得出岗位能力与核心课程的基础上，根据学生职业能力发展潜能的需求，改革现有课程体系，构建动态的柔性化课程体系，采用任务驱动、行动导向的教学模式并组织实施。具体做法是：

①根据校企合作对象的要求，以合作企业的产品为载体构建课程体系，制订课程标准。

②课程体系兼顾职业技能培养和职业素质发展，体现在相应的课程标准里面，既要满足企业对毕业生直接上岗的需求，同时又能让学生适应在不同的企业发展要求，即培养的学生具备一定的职业发展潜力。

③以掌握职业所需的基本操作能力为前提，通过不同的产品载体为加工操作对象，提高学生实践意识与实战能力；同时，结合各种技能竞赛和大学生机械创新设计制作大赛，培养学生对专业的兴趣，锻炼实际工作能力。

④综合培养学生的整体素质，课程体系整体设计在国家标准要求的基础上，适当增加了如《电工电子技术》、《液压与气动技术》、《工程力学》、《特种加工技术》、《大学生审美》、《艺术欣赏》等课程，扩展学生知识面。

（5） 建设教学团队

通过专业带头人的培养、建设骨干教师队伍、建设兼职教师队伍，加强职业教学能力培训，开展产、学、研结合，以科研带动教改，邀请企业工程技术人员共同参与教改项目，主动参与企业技改科研，利用科研成果充实教学内容，有效提高教师的教学水平，建设一支“双师”型的专兼职教学团队。

①派出了韦胜东老师到新加波南洋理工学院进行职业教育培训学习，33人次参加了国内的技术或职业教育培训，并邀请企业举办技术讲座，邀请行业专家对全部教师进行了教育教学改革能力提升培训，专业教师的教学能力进一步增强。

②长期外聘3名行业技术能手兼职担任实践指导教师，外聘多名行业专家担任兼职教师，不拘一格外聘技术能手兼职担任专业课程的教学，形成了一支校内、校外，专、兼职并存的教学团队。

③与企业人员一道进行教学与科研攻关，成功获得了一项自治区科技厅立项的科研项目，获得30万元经费支持。

（6） 实施第三方评价

以职业技能为标准，通过企业反馈信息、跟踪调查等多种形式，与行业专家共同设计多元化的课程考核评价体系，不但评价学生，同时也评价老师，为提高教学质量提供科学依据。

目前正在实施的是技能考核抽查方式，具体做法是：

①学生的课程成绩由三部分构成，总成绩=40%实践+40%理论+20%平时表现。其中实践项目为课程所有操作项目的平均成绩，由任课老师按上课进度及时考核。

②考核老师的教学效果，采用两种方法。第一，采用教研室抽查、系部抽查、副院长抽查、院长抽查的四级抽查考核形式，分别抽出一定比例的学生人数进行考核，各级抽查分别占一定的比例分值，得出教学效果的分值；第二，随机抽出课程的考核项目，考核任课老师。

③以课时津贴引导教师积极参加职业技能资格考核，对考取不同等级职业资格证书的老师，给予不同的课时津贴。

④以师生考核评价结果作为评价任课老师的重要依据，对不合格的老师，采用继续培养、限期提高等多种手段改进。

（7） 学校项目管理、经费管理的举措

机械制造与自动化专业于2012年3月获得中央财政支持建设立项，项目支持资金210万元。

在项目实施过程中，按照统一规划、单独核算、专款专用原则实行项目管理，学院成立了项目管理领导小组，负责协调项目建设过程中的问题。

对于资金的使用安排，学院设立专门的账户，根据实际情况的变动，适当调整了部分建设内容，小范围地适当调整了部分资金的额度。在资金使用过程中，坚持按政府采购的有关管理规定进行，本着尽量节省的原则，能少用就少用，能不用就不用。例如安排专业老师外出培训学习，我们是按照每人每天补助6元生活费的标准发放，住宿是按照每人每天50元的标准。

二、完成情况

截止2013年10月30日，本项目8个一级项目、17个二级项目，已全部完成建设内容，完成率100%。通过两年的重点建设，机械制造与自动化专业建设成效明显，专业软、硬件建设水平明显提高。在创新校企合作办学机制，深化“学工交替、螺旋提升”的工学结合人才培养模式改革，以机械企业服务项目为载体，构建“任务驱动，能力递进”专业课程体系、推行“项目导向、任务驱动”的“教、学、做”三位一体教学模式、与本区域主要机械企业共建共享四位一体的校内生产性实训基地、打造双师素质高的专兼结合教学团队、建立柔性教学管理机制和人才培养质量评价体系等方面形成特色与亮点，为机械制造后市场领域职业教育的发展，行业的进步做出了贡献，机械制造与自动化专业建设任务完成情况见表1。

表1：各建设项目完成情况统计表

| 建设项目 | 建设内容 | 主要监测点 | 量化指标 |  |  | 完成数量 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训基地建设 | 充实机械实训基地设备 | 设备清单、实物及台帐 | 1 |  |  | 1 | 100% |
| 现代信息技术与数字校园设备采购 | 建立一间电子阅览室及数据库 | 设备清单、台帐及相应软件、实物 | 1 |  |  | 1 | 100%。 |
| 人才培养模式改革 | 1.人才培养模式方案改革 | 1.机械制造与自动化专业职业岗位分析报告； 2. 2012级机械制造与自动化专业人才培养方案； 3.2013级械制造与自动化专业人才培养方案； | 3 |  |  | 3 | 100% |
|  | 2.举办职业技能大赛 | 1.举办学院车工、钳工、数控车工等技能大赛的通知、学生考核试卷及获奖证书； 2.参加了第五届全国大学生机械创新设计大赛的获奖证书。 | 2 |  |  | 2 | 100% |
|  | 3.教学质量评价与人才培养质量评价 | 1.2012级机械制造与自动化专业教学质量评价与人才培养质量评价方案； 2. 2013级教学质量评价与人才培养质量评价方案。 | 2 |  |  | 2 | 100% |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 国内外培训总结及相关证书 | 1 |  |  | 1 | 100% |
|  | 2.建设骨干教师队伍 | 专业教师国内外培训及到企业实际锻炼总结或相关证书。 | 1 |  |  | 1 | 100% |
|  | 3.建设兼职教师队伍 | 3位校外兼职教师的聘书及相关教学内容材料 | 3 |  |  | 3 | 100% |
|  | 4.职业教学能力培训 | 20名机械类专业教师的职业资格证书及相关教学能力培训证书 | 20 |  |  | 20 | 100% |
| 课程体系建设教学内容改革 | 1.核心课程建设 | 1.《机械设计基础》精品课程网站（http://www.gxxd.net.cn:1002/jxsjjc/）； 2.《机械制造技术》精品课程网站（http://www.gxxd.net.cn:1002/jxzzjs/）。 | 2 |  |  | 2 | 100% |
|  | 2、双证课程融合 | 1.2010级机械制造与自动化班29名学生考取中级普通车工的职业资格证书； 2.2011级机械制造与自动化班33名学生考取中级普通车工的职业资格证书。 | 62 |  | 62 |  | 100% |
|  | 3.教材建设 | 1.《普通车工》考证实训教材； 2.《数控铣工》考证实训教材； 3.《特种加工》考证实训教材； 4.《机械制造基础》校本教材。 | 4 |  |  | 4 | 100% |
|  | 4.教学资源建设 | 1.《机械制图与CAD》教学课件； 2.《机械制造基础》教学课件； 3.《机械制造技术》教学课件。 | 3 |  |  | 3 | 100% |
| 校企合作、工学结合建设 | 1、校企合作制度建设 | 1. 完成行业协会机构设置和功能定位（《行业协会议事规则》、《行业协会会员职责》）； 2. 制订专业建设行业协会运行管理制度（《校企合作运行管理制度》；《校企合作项目管理制度》） |  | 4 |  | 4 | 100% |
|  | 2、企业顶岗实习、订单培养 | 1.与桂林福达股份有限公司签订的订单培养协议； 2.与广东美的集团有限公司签订的订单培养协议； 3.1名校外兼职教师的职称证书、教学任务书及教学安排表； 4.与柳州奋达模具有限公司签订的顶岗实习协议书； 5.与广东美芝制冷设备有限公司签订的顶岗实习协议书； 6. 与广东奥马电器股份有限公司签订的顶岗实习协议书； 7. 与格兰仕（中山）电器有限公司签订的顶岗实习协议书； |  | 7 |  | 7 | 100% |
| 实训、实习耗材补贴 | 实习、实训、考证培训及竞赛耗材补贴 | 1.300名学生进行普通车工、钳工、焊工、数控加工中心、电工等职业工种的实习、实训记录； 2.300名学生考取的职业资格证书或相关名册。 |  | 300 |  | 300 | 100% |
| 实训、实习意外伤害保险 | 实习、实训、考证培训及竞赛等意外伤害保险 | 1.300名学生购买意外伤害保险的相关证明材料 |  | 300 |  | 300 | 100% |

三、建设成效

- 3.1.专业水平、实力、特色

- （1）人才培养模式改革成效

①有效地促进了学生综合素质的全面提高

改革前，本专业对学生主要偏重于专业理论能力的培养，而对学生实践技能、职业素质、团队协作、交流沟通等能力培养要么条件不足，要么重视不足，所培养的学生理论比不过本科，操作技能比不过中职，在团队协作、沟通能力、效率意识等方面也难以满足企业需要。

经过近两年的建设后，机械制造与自动化专业构建了素质教育与专业能力培养并行的课程体系，增大了实践教学的比重，将企业生产项目引入课堂，通过项目驱动教学，通过综合评价的方式评价学生，让学生在学习的过程中不仅学到了专业知识和技能，同时也形成了团队协作、分析问题、解决问题等方面的能力，有效地促进了学生全面成长，学生综合能力明显提升，学生的整体素质初见成效。

②职业竞争能力明显提高

两年来，本专业学生参加各级各类技能大赛，共有12人次获市级以上奖励。其中，本专业学生于2012年参加第五届全国大学生机械创新设计大赛广西赛区的比赛，获得了4个二等奖，1个三等奖的好成绩，在同类三线城市高职院校中处于领先地位。2013年，参加了第三届广西高校大学生机械创新设计与制作大赛，在全区19所参赛院校里面，只有南宁职业技术学院、广西交通职院、广西水电职院和广西农业职院及我院共5所高职院校参加，其余全部为本科院校，即使如此，我院仍然获得了一个二等奖，6个三等奖，综合排名在5所高职院校中名列第二。2013年的毕业生由于整体表现突出，日前，桂林福达股份有限公司计划以机械制造与自动化专业为主，要求我院提供相关专业群学生100人去进行顶岗实习。

（2）课程建设卓有成效

伴随着课程改革的实施，课程建设卓有成效。目前，已基本建好专业核心课程的教学资源库，《机械制造技术》初步建成优质核心课程，《机械设计基础》正在往省级精品课程方向努力。出版了3门校本教材，正在整合《机械制图》、《AutoCAD》和《公差与配合》3门课程成一门课程。双证融合正在实施当中，已经收到了良好的效果。

- （3）师资队伍建设成效

组建了专兼结合的教学团队，实施“双师”素质继续教育及“双师”结构师资队伍两个建设工程，依托地方合作企业及生产性实训基地，构建了“岗位轮转”教师培养机制及“兼职教师校企共建”建设机制，通过内培外引、企业顶岗等措施，师资队伍结构得到优化，教师观念得到更新，业务水平得到进一步提升。经过2年的建设，本专业共培养专业带头人2名，骨干教师12名，引进企业高工2名，依托地方合作企业建立了8人的兼职教师资源库，长期聘请生产一线企业的兼职教师3名，建立了一支以专业带头人为核心，结构优化、技术精湛、专兼结合的高水平教学团队，有力地确保了专业建设及课程改革工作顺利进行，并取得丰硕的建设成果。两年来，本专业教师有一个晋升副教授，有2个项目获得自治区级研究课题立项。

- （4）实训教学条件建设成效

建设前，机械制造与自动化实训基地是河池市最大的专业实训基地，但是设备陈旧落后，种类不全。2013年获得自治区示范性职业实训基地立项建设，进一步提高了基地的建设水平。

建设两年来，本专业充分挖掘潜力，依托校企合作平台，通过服务地方经济、互通有无等途径，校企共同推进校内实训基地硬件及内涵建设。两年间，基地共新建、扩建了实训场所7个，新增实验实训教学设备156台（套），建设了现代信息技术与数字校园，新增校外实训基地3家，极大地改善了实训基地的实训条件，很好地满足了本专业实训课程教学的需求，有力地促进了学生良好职业素质的养成及专业技能水平的提升。

（5）专业实力与特色

经过两年的建设，机械制造与自动化专业的综合实力得到极大提高，领先于同类院校，成为河池本地最强的同类专业。形成了依托普通机械加工制造技术，现代先进制造技术并举的专业特色。培养的人才适应面广，适应能力强，发展潜力充足。

- （6） 服务能力的提升效果

两年来，我们紧紧围绕地方经济发展需求，将专业建设融入“柳、来、河”一体化的工业产业链，依托生产性实训基地，积极承接企业零件外协加工任务，为广西有色集团河池矿山机械厂、桂林福达股份有限公司等企业协作加工零件，发挥市政府要求把本专业建设成为河池市机械制造技术研发中心基地的作用，为地方企业提供产品检测、设备改造、企业托管等服务项目，促进了地方企业发展。

在促进企业发展的同时，我们还充分发挥本专业的辐射带动作用，依托广西中职骨干师资培训基地及学院职教服务中心，积极为河池市职业中等专业学校等区域内职业中等学校培训机械教师队伍，帮助河池市及周边中职学校开展专业建设及课程改革，促使其实现了快速发展。

我们还响应号召，积极参与企业员工转岗培训，两年共为企业培训员工800人次，培训农民工1500多人次，为地方经济服务的能力明显提升。

3.2专业发展对产业和区域经济的贡献度

本专业的发展定位是立足河池，服务广西，面向全国。河池作为全国的有色金属这乡，本专业不但为有色金属、冶金方面提供高素质的技能型人才，同时，也服务于广西的汽车、农用机械制造企业。随着西部在开发的深入，河池的水电机械、矿山机械、桑蚕加工、家用机械等行业急需的机械制造技能人才将得到本专业的强力支持。在不久的将来，本专业对以上产业和区域经济的贡献度将日益突出。

- 3.3对校内其他专业和其他学校同类专业的辐射和示范作用

在机械制造与自动化专业的带动下，本专业群中的模具设计与制造、数控技术及机电一体化等专业的教学改革全面展开，在课程体系与教学内容改革、师资队伍建设、实训基地建设三方面也取得了长足的进步。全校掀开了教学改革的热潮，学院师生的整体实践技能能力得到了明显提高。

专业建设取得的成效吸引了梧州、百色、贵港等地的同类院校前来参观考察学习。

四、预算执行

本项目基本按照预算计划执行，学院制订有资金管理办法（见附件），在项目实施的整个过程中，我们按照统一规划、单独核算、专款专用的原则实行项目管理。

本项目建设经费共计820万元，其中中央财政补助经费210万元，学院投入610万元。

专业人才培养方案制订与实施：预算使用中央财政支持的建设经费17万元，实际使用14.26万元，主要用于考察示范性高职院校机械制造与自动化专业人才培养方案制订方法和学生参加各级各类职业技能竞赛所需耗材及其参赛各种费用。

课程与教学资源建设：预算使用中央财政支持的建设经费30万元，实际使用4.01万元，主要用于《机械制造技术》、《机械设计基础》两门精品课程的建设、机械专业主干课程的教学资源库建设及3本职业资格技能考证的实训校本教材建设和整合机械制图、AutoCAD、公差配合与技术测量门课程的《机械制造基础》。

实训实习条件改善：预算使用中央财政支持的建设经费70万元，实际使用470万元，其中，70.88万元用于添置机械制造与自动化实训基地设备，399.12万元用于新建机械制造与自动化实训大楼。

现代信息技术应用与数字校园建设：预算使用中央财政支持的建设经费30万元，实际使用229.6万元，其中，29.958万元用于新建一间60台计算机的电子阅览室，149.605万元用于新建50间多媒体教室，34万元用于对5间计算机室250台电脑的升级改造，16万元用于购置音视频教学监控系统。

校企合作制度与管理运行机制建设：预算使用中央财政支持的建设经费12万元，实际使用3.68万元，主要用于企业调研、校企合作、毕业生质量调查及学生顶岗实习等费用。

师资队伍与服务能力建设：预算使用中央财政支持的建设经费38万元，实际使用30.68万元，主要用于专业教师校内外培训和专业带头人的培养费用。

实训实习耗材补贴：预算使用中央财政支持的建设经费10万元，实际使用7.35万元，主要用于学生实训实习的耗材补贴。

实习意外伤害保险：预算使用中央财政支持的建设经费10万元，实际使用2.36万元，主要用于购买学生实训实习的意外伤害保险。

中央财政补助的资金使用具体安排与原上报的计划一致，没有用于其他与项目无关的支出，本专业中央补助资金用于设备购置方面的支出为1008380元，占项目总额210万元的48.02%，没有超过50%。

虽然项目建设已经完成，但有些项目经费在2013年9月30日之后才报账，还有些项目经费至今还未报账，故在项目资金执行情况表中未反映出这些经费的使用，具体为：

2013年9月30日之前已报账总额：163.18万元；

2013年9月30日之后已报账总额：2.4万元；

至今尚未报账总额：33.17万元

在经费使用过程中，我们本着尽量节省的原则，节约每一项开支。因此，原来预算的开支，虽然少部分项目超过原计划，但总体经费尚有节余。共节余资金11.25万元。

五、存在的问题

在项目建设过程中，由于经验不足，时间紧迫等各方面原因，虽然项目建设整体取得了明显的成效，但还是存在着一些问题。

1、人才培养模式虽有成效，但还不是最好的；

2、师资队伍中高职称人员占的比例还有待提高；

3、课程体系改革涉及的课程只有2门课程，还来不及全面铺开；

4、校企合作还不够深度。

六、下一步工作计划与建议

借助项目建设的契机，在巩固项目建设所取得的阶段性成果基础上，继续深化人才培养模式及课程体系改革，不断优化专业人才培养方案，积极扩大课程改革覆盖面，立足本地，扩大校企合作范围，将更多的生产项目引入课堂，加大校企合作深度，全面推进课程教学改革，扩大实践教学特别是工厂教学的比重，进一步强化学生的职业素质教育；此外，还要继续加大专兼结合的专业教学团队建设，通过考核学生和教师的操作技能，全面提高教师的技术能力及教学实施水平，进一步提升人才的培养质量。

专业建设是一个长期实施的过程，没有最好，只有更好。国家支持的建设资金非常宝贵，不是把钱花出去了就行，必须要有成效。因此，我们在资金使用过程中，每一项开支都非常慎重，争取用最少的资金建设得最好的效果。尚节余的资金希望能继续用于下一步的专业建设。

广西现代职业技术学院

二0一三年十一月三日

2